АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 мая   2014 года          №14

Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях совершенствования условий для дальнейшего привлечения инвестиций и развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Мальцевское сельское поселение  Гагаринского района Смоленской области (прилагается).

2.Считать утратившим силу Постановление Администрации Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области  №13 от 30.05.2008г. (в ред. от 16.04.2012г. №7) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

Мальцевское  сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области	            	         	  Л.А.Фелнер

Приложение

к постановлению администрации

Мальцевского сельское поселения

Гагаринского района Смоленской области

от 05.05.2014г. № 13

ПОРЯДОК

формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования, разработки и утверждения муниципальных программ администрации Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, направленный на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (далее - бюджет муниципального образования).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

-муниципальная программа –  комплекс мероприятий увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления.

-субъект бюджетного планирования - главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального образования;

- результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности субъекта бюджетного планирования и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;

- целевые индикаторы деятельности субъекта бюджетного планирования - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования, решения поставленных перед ним задач;

-инициатор постановки проблемы для решения программным методом – юридические и физические лица, заинтересованные в разработке Программы;

- заказчик Программы - Администрация сельского поселения ;

- разработчик Программы - Администрация  сельского поселения ;

- исполнитель Программы -  Администрация  сельского поселения;

-координатор программы –  Администрация сельского поселения. Координатор назначается при наличии двух и более разработчиков. В случае наличия единственного разработчика, он же является и координатором программы;

- иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных федеральным и областным законодательством.

1.3. Методическое руководство по разработке Программ осуществляет Администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1.4. Администрации  Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее - Администрация) проводит анализ объемов финансирования Программы, а также анализ действующих и принимаемых обязательств.

- 2. Формирование и утверждение муниципальной программы

2.1. Решение о разработке муниципальной программы принимается Главой Администрации.

2.2. Организация работ по подготовке проекта Программы осуществляется разработчиком Программы.

Разработчик Программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию Программы, подготавливает задание на ее формирование.

2.3. Разработчик Программы в установленные Главой Администрации сельского поселения  сроки формирует проект программы в соответствии с Типовым макетом Программы (приложение № 1 к Порядку).

2.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год (годы) с учетом бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.

2.5. Муниципальная программа должна содержать обоснование и расчет потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год.

2.6. Проект программы направляется разработчиком Программы на согласование Главе Администрации.

2.7. При согласовании в течение 10 рабочих дней   представленный проект Программы оценивается с учетом:

1) приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;

2) обоснованности, комплексности программных мероприятий;

3) ресурсного обеспечения Программы;

4) привлечения внебюджетных средств;

5) участия бюджетов других уровней в реализации Программы;

6) социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.

2.8. В случае если по проекту муниципальной программы имеются замечания Главы  администрации  разработчик Программы вносит соответствующие изменения в проект  муниципальной программы и повторно направляет его для согласования.

2.9. Проект постановления об утверждении муниципальной программы считается согласованным после устранения всех замечаний и направляется Главе Администрации для утверждения.

2.10. Муниципальная программа утверждается на срок 3 и более лет постановлением  Администрации Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

2.11. Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

2.12. Утвержденная муниципальная программа и все вносимые в неё изменения подлежат опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ на планируемый период осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который  утверждается распоряжением Администрации Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области до 1 октября текущего года.

3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется Администрацией.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование координатора (если есть) и  исполнителя программы;

- наименование подпрограммы;

- наименование исполнителя подпрограммы.

4. Реализация муниципальной программы

4.1. Реализацию мероприятий утвержденной муниципальной программы осуществляют главные распорядители бюджетных средств, определенные в  муниципальной программе исполнителями Программы.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов.

5. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

5.1.Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый  год и плановый период.

5.2. Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется  путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее также - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

5.3. Координатор (разработчик) Программы разрабатывает план-график по форме  согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5.4. Показатели плана-графика формируются на основе целевых показателей муниципальной программы и иных показателей, предложенных исполнителями Программы (подпрограмм).

5.5. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется разработчиком Программы, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Финансового управления и отдела экономического развития и потребительского рынка.

5.7. Главные распорядители бюджетных средств, определенные в целевой программе исполнителями отдельных мероприятий Программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Приложение № 1

к Порядку формирования, разработки

утверждения  муниципальных  программ

муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области

ТИПОВОЙ МАКЕТ ПРОГРАММЫ

- Паспорт программы

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Заказчик(заказчики) Программы |  |
| Координатор программы |  |
| Разработчик(разработчики) программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Перечень подпрограмм(для долгосрочных) |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |

В паспорте программы основанием для разработки должны быть прописаны Федеральные законы, Федеральные программы, Указы Президента, др. нормативно-правовые акты федерального уровня, а также областные законы и другие нормативно-правовые акты областного уровня.

Разработчиком Программы является Администрация  Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

I раздел. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Указанный раздел должен содержать развернутую информацию о проблеме, включая анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом. Оценка проблемы должна быть подтверждена данными статистической отчетности, ведомственной информацией или результатами обследований (опросов). Данные приводятся в динамике за ряд лет и в сравнении, по возможности, с соответствующими показателями других муниципальных образований, сопоставимы по численности населения и уровню развития. Раздел должен содержать обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования.

II раздел. Цель, задачи и целевые показатели программы

Указанный раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы (исходя из анализа проблемной ситуации). Цели программы должны соответствовать следующим требованиям:

- специфичность (должны соответствовать компетенции заказчика программы);

- достижимость (должны быть потенциально достижимыми);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

Формулировка цели программы должна отражать решение проблемы в установленные программой сроки, т.е. конечный результат реализации программы. При этом формулировка цели не должна содержать:

- неразъясненные специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;

- термины и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

- указания на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения цели программы;

- описание путей, средств и методов достижения цели.

Задачи программы должны отражать способ достижения целей и представлять собой относительно самостоятельные части. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к целям программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

В указанном разделе приводится также система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач программы с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и целевых значений на срок действия программы с разбивкой по годам ее реализации. При этом соответствующие показатели устанавливаются для каждой цели и задачи. В число показателей рекомендуется включать, в том числе, показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также показатели удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти поселения.

Если одним из ожидаемых результатов программы является финансово-экономический эффект для муниципального бюджета, то приводится система количественных показателей ее финансово-экономической эффективности, в качестве которых в зависимости от характера программы могут выступать:

- показатели, отражающие влияние программы на изменение затрат на единицу объема бюджетной услуги, на совершенствование предоставления которой направлена программа;

- показатели бюджетной эффективности, отражающие последствия реализации мероприятий программы для муниципального бюджета (определяются путем соотношения финансового результата выполнения программы (экономия бюджетных средств, дополнительные поступления налогов и платежей в бюджет и другие показатели) и затрат бюджета, связанных с реализацией программы, в том числе не входящих непосредственно в программу);

Значения показателей финансово-экономической эффективности программы приводятся, как правило, с разбивкой по годам или этапам реализации.

Показатели целей, задач и финансово-экономической эффективности программы должны включать в себя количественные значения с указанием источников информации, подтверждающих их. В качестве источников информации рекомендуется использовать в первую очередь данные государственных статистических наблюдений, налоговых органов и других органов государственной власти Смоленской области.

При разработке системы показателей программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества показателей при сохранении полноты информации о достижении целей и задач и своевременности её представления.

- При установлении плановых  целевых значений показателей рекомендуется учитывать следующие требования:

- - реалистичность - означает, что устанавливаемые плановые значения показателей должны быть достижимы в установленный период времени, исходя из имеющихся ресурсов;

- - напряженность - требует, чтобы устанавливаемые плановые значения показателей стимулировали интенсивную работу  заказчиков  целевой программы;

- - ориентированность на результат - должны соответствовать целям и характеризовать их достижение;

- - однозначность трактовки - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг;

- - достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных прямым образом или посредством других показателей;

- - надежность - означает, что информация является надежной, выдерживает возникающие из-за человеческого фактора ошибки, отказ систем и изменения в организации, в том числе сбои в электронных системах;

- - полезность - информация должна быть полезна для анализа ситуации и принятия управленческих решений.

III раздел. Перечень программных мероприятий

Мероприятия программы представляются в приложении к программе. Программные мероприятия должны быть распределены по задачам программы.  Указанный раздел должен содержать перечень программных мероприятий, которые предлагаются к реализации для решения задач и достижения целей программы. Мероприятия программы должны быть сгруппированы по задачам, которые должны быть в одной редакции прописаны и в паспорте и в содержании программы.

Мероприятия направлены на решение задач, а задачи на достижение цели. В программах, где менее 5 мероприятий допускается не прописывать задачи, т.к. достаточно для решения проблемы в программе достаточно поставить  цель и мероприятия которые ее позволять достичь.

IV раздел. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Указанный раздел должен содержать сведения об общем объеме финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, а также о направлениях и видах расходования средств. Раздел должен включать в себя также обоснование возможности привлечения внебюджетных средств и средств областного и федерального бюджетов для реализации мероприятий программы и описание механизмов привлечения этих средств

V раздел. Механизм реализации программы

Указанный раздел  должен содержать ссылки на нормативные правовые акты, в том числе на административные регламенты оказания муниципальных услуг, предусмотренных программой, договоры (соглашения) Положения, порядки и иные документы, на основании которых организовывается выполнение программных мероприятий.

В данном разделе указываются ответственные за реализацию следующих функций по управлению программой:

-	сбор и систематизация информации по реализации программных мероприятий, представление отчетов о реализации программы в уполномоченный орган в сфере экономики, финансов;

-	корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы.

Кроме того, в данном разделе этапы реализации программы могут быть представлены в виде таблицы.

Таблица 1

Сроки и этапы реализации программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Порядку формирования, разработки

утверждения  муниципальных  программ

муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области

Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования за ____квартал, полугодие, 9 месяцев, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 и далее по всем задачам и мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку формирования, разработки

утверждения  муниципальных  программ

муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области

| ПЛАН-ГРАФИК реализации муниципальной программы на ________ год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать по бюджетам) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Плановое значение показателя |
|  |  |  |  | на 12 месяцев | на 12 месяцев |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задача I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.1. |  | Показатель 1 (ед.измерения) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| 1.2. |  | Показатель 2 (ед. измерения) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.1. |  | Показатель 1 (ед. измерения) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.2. |  | Показатель 1 (ед. измерения ) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.1. |  | Показатель 1 (ед. измерения) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.2. |  | Показатель 1 (ед. измерения ) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.1. |  | Показатель 1 (ед. измерения) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| 2.2. |  | Показатель 2 (ед. измерения ) | х |  |  | х |  | х |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1 | Показатель 1 (ед.измерения) |  |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  | х | х |  | х |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку формирования, разработки

утверждения  муниципальных  программ

муниципального образования

Мальцевское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |
| 1.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |
| 2.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |
| 3.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |
| 4.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |
| 5.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |
| 6.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |

Лист согласования

муниципальной программы

| Подготовлено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Старший менеджер-бухгалтер Администрации Мальцевского Сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | Краткая запись о согласовании: "согласовано", "с замечаниями", "не согласовано" (прилагается мотивированное заключение |
| __________________ 20___г. |  |  |
| Согласовано: |  |  |

- Глава муниципального образования

- Мальцевское сельское поселение

- Гагаринского района Смоленской области

- __________________20____г.