Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета муниципального образования

«Гагаринский район» Смоленской области

за 2018 год

от 15.02.2019 года

В соответствии с Решением Гагаринской районной Думы от 15.12.2018 № 197 (в ред. решения от 26.10.2018 № 131) «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждена к реализации 41 (Сорок одна) муниципальная программа с общим объёмом финансирования за счет всех источников в размере 769223,9 тыс. руб. в том числе из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» -371517,9 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась отделом экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласно Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.12.2016 № 1411 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», на основе представленных ответственными исполнителями программ (подпрограмм) годовых отчетов:

- об итогах выполнения целевых показателей программы и подпрограммы;

- об итогах выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- о степени соответствия расходов средств местного, областного и федерального бюджетов уровню затрат.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом особенностей программ, на основе сопоставления итогов выполнения показателей муниципальной программы и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определялась с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы, и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Результатом оценки эффективности реализации целевой программы является числовое значение показателя (ЭРмп), величина эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | % освоения финансовых средств | ЭРмп | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты. |
| 2 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 41,6 | 0,34 | Неудовлетворительная. Финансирование мероприятий программы осуществлялось с отклонением от утвержденного плана-графика (% освоения финансовых ресурсов по мероприятию «плата за негативное воздействие на окружающую среду»-0, по мероприятию «утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп»- 43,7%. Целевые показатели не достигнуты (за отчетный период утилизировано 5176 ртутьсодержащих ламп из 7600 запланированных-61,8%) |
| 3. | «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 100,0 | 0,9 | Высокая. При плане на 2018 год – 74260,4 тыс. руб. факт составил 74204,4 тыс. руб. Федеральные и областные средства освоены в полном объеме. Отклонение в сумме 60,0 тыс. руб. - бюджетные средства МО «Гагаринский район» Смоленской области - не освоены в связи с выплатой заработной платы преподавателям дополнительного образования в начале 2018 года, в первую очередь, за счет внебюджетных источников. Целевые показатели достигнуты. |
| 4. | «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы | 81,2 | 0,8 | Средняя. Целевые показатели достигнуты. При этом не освоены финансовые средства в сумме 20,0 тыс. руб. с связи с тем, что слёт местного отделения юнармейского движения не проводился. |
| 5. | «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты. |
| 6. | «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» на 2018-2020 годы | 100,0 | 92,3 | Высокая. Финансовые ресурсы освоены в полном объёме, при этом отклонение по целевому показателю «производство зерновых и зернобобовых, тонн» составило 7,7% от запланированного. |
| 7. | «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2018-2020 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты. |
| 8. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 96,1 | 0,73 | Удовлетворительная. При плане – 15831,4 тыс. руб. фактическое освоение средств по программе составило 15209,2 тыс. руб. Отклонение от плана - 622,2 тыс. руб.- 199,5 тыс. руб. в связи с частичным расторжением контракта с ООО «Дорожная индустрия», 200,0 тыс. руб.- очистка от снега автомобильных дорог, 222,7 тыс. руб.- ремонт автодорог. Целевые показатели достигнуты, при этом показатель, характеризующий объем финансовых ресурсов, затраченных на очистку от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов, не утвержден, что не позволяет в полной мере оценить результаты проведенных работ. |
| 9. | Усиление борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2014-2017 годы» | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты. |
| 10. | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Реализация МП осуществлялась в соответствии с утвержденным планом-графиком. Целевые показатели достигнуты. |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» |  |  | Разработчиком программы отчет о реализации МП не предоставлен. Финансирование основных мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней в отчетном периоде не осуществлялось (на основании данных Финансового управления) |
| 12. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 99,9 | 1,0 | Высокая. Реализация МП осуществлялась в соответствии с утвержденным планом-графиком. Целевые показатели достигнуты. |
| 13. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 94,7 | 1,0 | Высокая. Целевые показатели достигнуты в полном объеме, при этом по результатам проведения конкурсных процедур по определению поставщика на проведение работ по межеванию объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления д. Покров - д.Молоченево» сложилась экономия в размере 582,0 тыс. руб. (освоена частично на проведение работ по корректировке проекта межевания газопровода высокого давления до д.Ивино- в сумме 96,0 тыс. руб., оставшиеся 486,0 тыс.руб. в отчетном периоде не освоены). |
| 14. | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы» | 97,5 | 1,0 | Высокая. В отчетном периоде сложилась экономия по обслуживанию муниципального долга за счет снижения процентной ставки по кредитам при заключении контрактов и досрочного гашения кредитов от кредитных организаций в сумме 1164,6 тыс.руб. Целевые показатели достигнуты. |
| 15. | «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 99,4 | 0,92 | Высокая. При плане 2018 года – 512583,1 тыс. руб., фактическое освоение бюджетных средств составило – 509686,5 тыс. руб. Отклонение – 2896,6 тыс. руб. Причинами освоения средств ниже запланированного уровня финансирования программы являются: 1)уменьшение количества детей льготных категорий (65,5% при плане 100,0%); 2)экономия, сложившаяся в результате проведении конкурсных процедур на выполнение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений; 3)экономия при установке тревожной кнопки в МБУДО ДС «Жемчужинка»; Целевые показатели достигнуты в полном объёме. |
| 16. | «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017- 2021 годы | 98,9 | 1,0 | Высокая. При плане 2018 года – 6047,1тыс. руб. фактическое освоение составило – 5907,8 тыс. руб. Средства областного бюджета освоены в полном объеме. Средства местного бюджета израсходованы с отклонением от плановых значений на сумму 139,3 тыс. руб. в связи с увольнением в IV-м квартале 2018 года молодых специалистов, получающих поддержку в учреждениях образования, спорта и здравоохранения, а также за счет того, что возмещением части затрат, связанных с осуществлением проезда работников образования за декабрь 2018 года будет произведена в январе 2019 года. При этом целевые показатели достигнуты в полном объеме. |
| 17. | «Устойчивое развитие сельских территорий Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2020 годы | 81,0 | 0,46 | Неудовлетворительная. При плановом уровне финансирования в сумме 6186,1 тыс.руб. бюджетов всех уровней фактическое освоение составило 5028,8 тыс.руб. Не освоены финансовые объёмы по мероприятию «изготовление ПСД» на строительство распределительных газовых сетей в сельских поселениях в сумме 201,3 тыс. руб. (выполнение-80%), «предоставление субсидий на реконструкцию сетей водоснабжения в сельских поселениях Гагаринского района» в сумме 956,1 тыс.руб.(выполнение 68%). Целевые показатели достигнуты частично. |
| 18. | «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Реализация МП в отчетном периоде осуществлялась согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты в полном объёме. |
| 19. | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 99,4 | 0,82 | Средняя. При плане 2018 года - 12278,9тыс.руб. фактическое выполнение составило - 12206,9 тыс.руб. Финансовые средства в сумме 72,0 тыс. руб. не освоены. Причинами освоения средств ниже запланированного уровня финансирования программы являются: 1) по мероприятию «Текущее обслуживание, ремонт и управление» непредоставление счетов управляющими компаниями; 2) по мероприятию «Содержание помещений в многоквартирных домах и оплата взносов на капитальный ремонт» - передача части жилых помещений в собственность муниципальных образований других районов; 3) по мероприятию «Обеспечение проведения первичной и текущей инвентаризации недвижимого имущества, оценка зданий, сооружений и ставок арендной платы» - оплата части расходов по оценке ставок арендной платы за счет средств арендаторов муниципального имущества. Целевые показатели достигнуты частично: не выполнен показатель по среднему размеру дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда в связи с имеющейся задолженностью арендаторов муниципального имущества. |
| 20. | «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий ГО и обеспечении безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты. |
| 21. | «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты. |
| 22. | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100,0 | 1,0 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты. |
| 23. | «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы | 74,9 | 0,37 | Неудовлетворительная. Мероприятия программы финансируются за счет средств населения. Причина освоения средств ниже запланированного уровня финансирования программы – сокращение в 2018 году введенной в эксплуатацию площади индивидуальных жилых домов. Целевые показатели не достигнуты по той же причине. |
| 24. | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы | 97,6 | 0,98 | Высокая. Экономия финансовых средств в отчетном периоде составила 1,2 тыс.руб. Целевые показатели достигнуты. |
| 25. | «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018 год | 100,0 | 0,7 | Удовлетворительная. Финансовые средства освоены в полном объеме. При этом, не достигнуты целевые показатели «увеличение количества ТОС», «увеличение количества участников конкурса» в связи с низкой активностью граждан и Глав сельских поселений района. |
| 26. | «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений» на 2018-2020 годы | 59,4 | 0,15 | Неудовлетворительная. Не освоены финансовые средства в сумме 425,8 тыс.руб., в том числе по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» в сумме 344,8 тыс.руб.- по мероприятию «постановка на учет границ сельских населённых пунктов» в связи с отсутствием заявок от Глав сельских поселений, по мероприятию «внесение изменений в схему территориального планирования» экономия сложилась в связи с проведением работ за счет инвесторов. Целевые показатели муниципальной программы не достигнуты, по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» достигнуты частично. |

По итогам реализации целевых программ в 2018 году по ряду муниципальных программ наблюдается положительная динамика. Большинство программ имеют высокую степень оценки эффективности, однако, отдельные мероприятия не выполнены или выполнены не в полном объеме. В результате запланированные объемы финансирования не освоены, и значения целевых показателей не достигнуты. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий (при правильном расчете и планировании целевых показателей). Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять ежемесячный контроль уровня достижения целей и задач, установленных при разработке программ.

По муниципальным программам «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Пречистенского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы оценка эффективности реализации не проводилась в связи с тем, что финансирование и целевые показатели не устанавливались.

По итогам проведенной оценки эффективности:

- муниципальных программ имеют «высокую» оценку;

- «среднюю»;

2- «удовлетворительную»;

4- «неудовлетворительную», что связано с отсутствием реального подхода к планированию целевых показателей и объемов финансирование на их достижение.

Значения целевых показателей должны характеризовать результат выполнения мероприятия, новое состояние в программе, отражать ход реализации  программы и степень достижения конечных целей. В ряде программ целевые показатели составлены некорректно и не являются отражением количественной оценки мероприятия.

Начальник отдела экономического

развития и потребительского

рынка Администрации муниципального

образования «Гагаринский район»

Смоленской области							Л.В. Иващенко