ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2018 года			№ 63/221

| Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 в единый день голосования 9 сентября 2018 года |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», решения Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 13.06.2018 № 80 «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области «О возложении полномочий избирательной комиссии Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области» от 18 февраля 2018 года № 33/348-6, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 в единый день голосования 9 сентября 2018 года (далее – календарный план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

3. Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Председатель									Е.А. Нечаева

Секретарь										Н.С. Додонова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 15 июня 2018 № 63/221

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2  в единый день голосования 9 сентября 2018 года

###### Дата выборов 9 сентября 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По закону о выборах | Календарный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 (п. 7 ст. 10, п. 8, 9 ст. 71 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7, п. 8, 9 ст. 46 № 41-з) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 13 июня 2018 года | Совет депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 15 июня 2018 года | Совет депутатов |
| 2. Избирательные участки, избирательные комиссии |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Глава МО) |
| 3. Списки избирателей |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования; |  | Глава МО, командиры воинских частей, уполномоченные органы или уполномоченные должностные лица |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку (п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям, но не позднее 30 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее территориальная избирательная комиссия) |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым комиссиям (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | С 29 августа 2018 года | Участковые комиссии |
| 8. | Уточнение списка избирателей (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | С 29 августа 2018 года до 20 часов 9 сентября 2018 года | Участковые комиссии |
| 9. | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей. (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Администрация муниципального образования), учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 10. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | 8 сентября 2018 года | Председатели и секретари участковых комиссий |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя) (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | 8 сентября 2018 года | Участковая комиссия |
| 4. Политические партии |
| 12. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 18 июня 2018 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 5. Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов (Представление в территориальную избирательную комиссию письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з) (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 16 июня 2018 года до 21.00 часов 25 июля 2018 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Смоленской области (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия муниципального образования, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий) |
| 15. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по многомандатным избирательным округам (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 16 июня 2018 года до 21.00 часов 25 июля 2018 года | Избирательные объединения |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в соответствующую избирательную комиссию документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения избирательной комиссией муниципального образования списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 19. | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в территориальную избирательную комиссию (п. 15 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до дня истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 19 июля 2018 года | Избирательное объединение |
| 20 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст.16 № 41-з) | В период, который начинается со дня следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования*) о выдвижении кандидата |  | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 21. | Представление в территориальную избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата (п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст.37, п.1. ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст.13, п. 21, 22 ст. 16, п.1 ст. 19 № 41-з) | До 21-00 часов за 45 дней до дня голосования | До 21-00 часов 25 июля 2018 года включительно | Кандидат |
| 22. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования*), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в территориальную избирательную комиссию в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы представленные в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона. Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия (п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования*), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 24. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата подписных листов и иных документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования*) решения об отказе в регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. Статус кандидатов |
| 26. | Представление в территориальную избирательную комиссию, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 № 67-з; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица |  | Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 29. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений (п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время уведомив об этом соответствующую комиссию |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 31. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат |
| 32. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п.16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2018 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
| 7. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 33. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 5 июля 2018 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 34. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 10 июля 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 35. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 30 июня 2018 года | Орган местного самоуправления |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно- сетях доступ, к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 4 сентября по 9 сентября 2018 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 37. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией |
| 38. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 39. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования*) заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 143 статьи 35 № 67-ФЗ, - со дня представления в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования*) документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования*) заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 143 статьи 35 № 67-ФЗ, - со дня представления в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования*) документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 40. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 41. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 15 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 42. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 6 июля 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 7 августа 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 45. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия |
| 46. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 47. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 48. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 49. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  | Командир воинской части, территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в избирательную комиссию муниципального образования (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 15 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 51. | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения печатных агитационных материалов |  | Кандидаты |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 9 августа 2018 года | Администрация муниципального образования по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 53. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. Финансирование выборов |
| 54. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов сельских поселений, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 24 июня 2018 года | Администрация муниципального образования |
| 55. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования*) заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 57. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после предъявления в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального района, кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) документа, выдаваемого территориальной избирательной комиссией и иных документов, предусмотренных № 41-з и Порядком |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам), филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – другая кредитная организация, расположенная на территории муниципального района |
| 58. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств. (Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с пунктом 1 статьи 34 № 41-ФЗ). (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 59. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных территориальной избирательной комиссией (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 62. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата) (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 5 сентября 2018 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 63. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 9 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Опубликование передаваемых территориальной избирательной комиссией для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течение трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 65. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств (п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 9 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 66. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования*) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 67. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 № 67-ФЗ, пунктов 7 и 8 статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 68. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 69. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 9 сентября 2018 года до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 70. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 8 ноября 2018 года | Кредитная организация |
| 71. | Представление территориальной избирательной комиссии отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | Участковые комиссии |
| 72. | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов сельских поселений (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. Голосование и определение результатов выборов |
| 73. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 75. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению территориальной избирательной комиссии (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация |
| 76. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организации избирательных бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Оповещение членов территориальной избирательной комиссии, участковой комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Передача избирательных бюллетеней: (п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ; п. 10, 11 ст.38 № 41-з - в участковые комиссии | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, но не позднее 27 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом. (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года При проведении досрочного голосования – не позднее 23 августа 2018 года | Участковые комиссии |
| 80. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | Досрочное голосование с 29 августа по 8 сентября 2018 года | Участковые комиссии |
| 81. | Проведение голосования в день голосования (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п.1 ст. 39 № 41-з) | Второе воскресенье сентября с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 9 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые комиссии |
| 82. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с30 августа 2018 года, но не позднее 14 часов по местному времени 9 сентября 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, находящиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) прибыть в помещение для голосования |
| 83. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковые комиссии |
| 84. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые комиссии |
| 85. | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 30 ст. 43, п.1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | Участковые комиссии (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии) |
| 86. | Определение результатов выборов представительного органа по многомандатным избирательным округам (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 11 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов представительного органа по многомандатным избирательным округам в средства массовой информации (п.2. ст.72 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 12 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 88. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования выборным должностным лицом |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа |
| 90. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 9 октября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранному депутатом представительного органа муниципального образования удостоверения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования (п. 83 ст. 45 № 41-з) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требования, предусмотренного пунктом 8 статьи 45 № 41-з |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа (данных, которые содержатся в протоколе территориальной избирательной комиссии о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в территориальной избирательной комиссии (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 9 ноября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |

# Footnotes

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

# Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области».