## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
Коды
|  | по состоянию на "31" декабря 2025г. |  | Дата
|  |  |  | Дата <1> | 2026-01-26
Наименование финансового органа |  | Финансовое управление Администрации муниципального образования "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области |  | по Сводному реестру | 663D5077
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2> |  | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |  | по БК <2> | 03
Наименование субсидии |  | Расходы на предоставление субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям |  | по БК <3> | 20550
Периодичность |  | Ежеквартально
Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии
№ п/п | Наименование данных |  |  | Количество <4>
1 | Результат предоставления субсидии на проведение соревнований |  |  | X
1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: |  |  | 2
1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  |  | 2
1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
1.1.3 | достигнутые до наступления срока
1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  |  | 6
1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе:
1.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:
1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
2 | Результат предоставления субсидии на аренду лошадей |  |  | X
2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: |  |  | 1
2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  |  | 1
2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
2.1.3 | достигнутые до наступления срока
2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  |  | 3
2.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе:
2.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:
2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
3 | Результат предоставления субсидии на проектно-сметную документацию, экспертиза ПСД |  |  | X
3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:
3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
3.1.3 | достигнутые до наступления срока
3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  |  | 1
3.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе:
3.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:
3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
4 | Результат предоставления субсидии на приобретение основных средств |  |  | X
4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: |  |  | 1
4.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  |  | 1
4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
4.1.3 | достигнутые до наступления срока
4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  |  | 1
4.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе:
4.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:
4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
5 | Результат предоставления субсидии на приобретение мягкого инвентаря |  |  | X
5.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:
5.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
5.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
5.1.3 | достигнутые до наступления срока
5.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки |  |  | 1
5.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе:
5.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
5.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
5.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:
5.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
5.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
6 | Результат предоставления субсидии на мероприятия по благоустройству |  |  | X
6.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:
6.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
6.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
6.1.3 | достигнутые до наступления срока
6.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки
6.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: |  |  | 1
6.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
6.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
6.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: |  |  | 1
6.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения |  |  | 1
6.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
7 | Результат предоставления субсидии на cтроительство и реконструкцию в бюджетных учреждениях |  |  | X
7.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:
7.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
7.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков
7.1.3 | достигнутые до наступления срока
7.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки
7.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе:
7.3.1 | срок достижения которых наступил впериодах, предшествующих отчетному
7.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде
7.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: |  |  | 1
7.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения |  |  | 1
7.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии
Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Единица измерения <5> |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | [5 empty] | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5> |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>
|  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб.
[6 empty] | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
МБУДО «ГСШП» | 1. Результат предоставления субсидии:Проведение соревнований |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.1 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 49494 | 0 | 49494 | 10992
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.2 Услуга оказана (выполнение работы) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 49494 | 0 | 49494 | 0
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.3 Услуга оказана (выполнение работы) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 49494 | 0 | 49494 | 0
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.4 Услуга оказана (выполнение работы) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 49494 | 0 | 49494 | 27400
МБУДО «ГСШ» | 1.Результат предоставления субсидии: Проведение соревнований |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.1 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 307475 | 0 | 307475 | 69460
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.2 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 307475 | 0 | 307475 | 64987
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.3 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 307475 | 0 | 307475 | 19822
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 1.4 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Проведение массовых мероприятий | Кол.сорев. |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 222798 | 0 | 222798 | 68529
| 2.Результат предоставления субсидии: Аренда лошадей |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Услуга |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 249840 | 0 | 249840 | 0
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 2.2 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Услуга |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 249840 | 0 | 249840 | 62460
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 2.3 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Услуга |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 249840 | 0 | 249840 | 62460
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 2.4 Услуга оказана (работаы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Услуга |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 249840 | 0 | 249840 | 124920
| 3.Результат предоставления субсидии: Проектро-сметная документация, экспертиза ПСД (разработан план для освоения лесов для оформления лыжной трассы) |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 3.1 Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Услуга |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 70000 | 0 | 70000 | 70000
| 4.Результат предоставления субсидии: Приобретение основных средств |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 4.1 Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретение товаров, работ , услуг | Штуки |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 134640 | 0 | 134640 | 134640
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 4.2 Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретение товаров, работ , услуг | Штуки |  | 137 |  | 137 |  | 137 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 84677 | 0 | 84677 | 84677
| 5.Результат предоставления субсидии: Приобретение мягкого инвентаря |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 5.1Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Штуки |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
| 6.Результат предоставления субсидии: Мероприятия по благоустройству |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 6.1Утверждены (добрены, сформированы) документы,нообходимые для оказания услуги (выполнения работы |  | Благоустройство территории, ремонт объектовнедвижемого имущества | территория |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 320000 | 0 | 320000 | 0
| 7.Результат предоставления субсидии: Строительство и реконструкция в бюджетных учреждениях |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
| Контрольная точка: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
| 7.1Утверждены (добрены, сформированы) документы,нообходимые для оказания услуги (выполнения работы |  | Оказание услуг (выполнение работ) | объект |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2799000 | 0 | 2799000 | 0