- Приложение № 2

к Порядку  формирования, разработки и  утверждения  муниципальных программ

муниципального образования

"Гагаринский район"

- Смоленской области

Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования за 2017 года, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Охрана окружающей среды муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | МБ | 176,0 | 164,7 | 11,3 | 93,5 | Администрация Токаревского с.п. |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт площадок под бункеры для сбора ТБО | МБ | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 100,0 | Администрация Токаревского с.п. |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация Несанкционированных свалок | МБ | 140,3 | 130,0 | 10,3 | 92,7 | Администрация Токаревского с.п. |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп | МБ | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | Администрация Токаревского с.п. |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                             О.А.  Воробьёва

Старший менеджер                                                                                    Л.Е. Купцова

02 февраля  2018года

- Приложение № 2

к Порядку  формирования, разработки и  утверждения  муниципальных программ

муниципального образования

"Гагаринский район"

- Смоленской области

Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования за 2017год, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого предпри -нимательства в муниципальном образовании Токаревское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области |  | МБ | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | Администрация Токаревского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства | МБ | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | Администрация Токаревского с.п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Токаревского сельского поселение Гагаринского района Смоленской области |  | МБ | 4,0 | 1,7 | 2,3 | 42,5 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Выпуск буклетов памяток, плакатов и иной печатной продукции антитеррористической направленности | МБ | 4,0 | 1,7 | 4,0 | 42,5 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Содержание дорог на территории муниципального образования Токаревского сельского поселения |  | МБ | 67,0 | 34,6 | 32,4 | 51,6 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимнее содержание дорог | МБ | 47,0 | 22,4 | 24,6 | 47,6 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Летнее содержание дорог | МБ | 20,0 | 12,2 | 0,8 | 61,0 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие дорог местного значения расположенных на территории муниципального образования Токаревского с.п. |  | МБ | 411,5 | 281,7 | 129,8 | 68,5 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Ветеранов д. Токарево - 0,400 км (2400 кв.м.) | МБ | 94,0 | 93,9 | 0,1 | 99.9 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети ул. Алексея Румянцева д. Сергеевское - 1 км (6000 кв.м.) | МБ | 100,0 | 97,4 | 2,6 | 97,4 | Администрация Токаревского с. п |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Набережной д. Сергеевское – 0,300 км (1800 кв.м.) | МБ | 91,5 | 90,4 | 1.1 | 98,8 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт придомовой территории д.12 ул. Центральная, с. Токарево | МБ | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт придомовой территории д.17 ул. Центральная, с. Токарево | МБ | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | МБ | 104,6 | 99,9 | 4,7 | 95,5 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление дорожной разметки пешеходных переходов в районе МБОУ «Токаревская средняя общеобразовательная школа» с. Токарево ул.Парковой | МБ | 10,0 | 9,4 | 0,6 | 94,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и установка 12-ти дорожных знаков в с. Токарево | МБ | 94,6 | 90,5 | 4,1 | 95,7 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности га территории Токаревского с.п. |  | МБ | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | Администрация Токаревского с. п. |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция уличного освещения | МБ | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | Администрация Токаревского с. п. |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования безопасности на территории муниципального Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  | МБ | 26,6 | 24,9 | 1,7 | 93,6 | Администрация Токаревского с. п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации сельского поселения | МБ | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 100,0 | Администрация Токаревского с. п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Администрации Токаревского сельского поселения | МБ | 15,0 | 13,3 | 1,7 | 88,7 | Администрация Токаревского с. п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                           О.А. Воробьёва

Старший менеджер                                                                                    Л.Е. Купцова

02 февраля  2018 года