Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ, финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2024 год

от 24.02.2025

В соответствии с Решением Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области от 12.12.2022 № 98 утверждено к реализации 19 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере          409648,7 тыс. руб.

Фактический объем финансирования мероприятий всех муниципальных программ за счет всех источников составил 318336,0 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась отделом экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласно Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.07.2022 № 926 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района» Смоленской области (в редакции от 16.01.2023 № 22) на основе представленных ответственными исполнителями программ годовых отчетов с учетом следующих составляющих:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

- об итогах выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом особенностей программ, на основе сопоставления муниципальной программы и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Результатом оценки эффективности реализации целевой программы является числовое значение показателя (ЭРмп), величина эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации

Муниципальных программ в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | % освоения финансовых средств | Значение показателя ЭРмп | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | - | - | Оценка эффективности не проводилась, так как финансирование не предусмотрено. Реализация программы осуществлялась на основании плана-графика. |
| 2. | «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 24 | 1 | Средняя. Финансовые средства освоены не в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. |
| 3. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 84 | 0,8 | Средняя. Финансовые средства освоены не в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. |
| 4. | «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 78,4 | 0,8 | Средняя. Финансовые средства освоены не в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. |
| 5. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 35,0 | 0,7 | Удовлетворительная. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. Денежные средства освоены не в полном объеме. |
| 6 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 78,1 | 0,7 | Средняя. Финансовые средства освоены не в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. |
| 7. | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | - | 0,6 | Неудовлетворительная. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. |
| 8. | «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» | - | 0,3 | Неудовлетворительная. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. |
| 9. | «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 10. | «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 11. | «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 0,9 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 12. | «Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены не в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 13. | «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 14. | «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 15. | «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | - | - | Произвести оценку реализации муниципальной программы не представляется возможным в связи с тем, что денежные средства, а также показатели на 2024 год не запланированы. |
| 16. | «Снос объектов капитального строительства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | - | - | Произвести оценку реализации муниципальной программы не представляется возможным в связи с тем, что денежные средства, а также показатели на 2024 год не запланированы. |
| 17. | «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 1,0 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 18. | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 1,0 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 19. | «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах» | 97,4 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |

По итогам реализации целевых программ в 2024 году по ряду программ наблюдается положительная динамика. Большинство Программ имеют высокую оценку эффективности, однако, отдельные показатели Программ не достигли своих плановых значений, как по объемам финансирования, так и по целевым показателям. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке программ.

По результатам оценки эффективности:

9 Программ имеют «высокую» оценку;

4 Программы имеют «среднюю» оценку;

1 Программа имеет «удовлетворительную» оценку;

2 Программы имеют «неудовлетворительную» оценку.

В части изменения в объемы финансирования и в значения целевых показателей вносились своевременно, но при этом не вносились изменения в план-график реализации программы на текущий год, а также значения целевых показателей должны характеризовать результат выполнения мероприятия, новое состояние в программе, отражать ход реализации программы и степень достижения конечных целей. В ряде программ (3) оценка эффективности не проводилась, так как финансирование не предусмотрено. Реализация программы осуществлялась на основании плана-графика.

Начальник отдела экономического

развития и потребительского рынка

Администрации муниципального образования

«Гагаринский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         М. В. Абраменкова

Исп. К. С. Скородулина

8(48135)-3-55-88