Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2024 год

от 24.02.2025

В соответствии с Решением Гагаринской районной Думы от 15.12.2022        № 137 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено к реализации 30 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 128601,7 тыс. руб.

Фактический объем финансирования мероприятий всех муниципальных программ за счет всех источников составил 127546,3 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась отделом экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласно Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.07.2022 № 926 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района» Смоленской области (в редакции от 16.01.2023 № 22) на основе представленных ответственными исполнителями программ годовых отчетов с учетом следующих составляющих:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

- об итогах выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом особенностей программ, на основе сопоставления муниципальной программы и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Результатом оценки эффективности реализации целевой программы является числовое значение показателя (ЭРмп), величина эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации

Муниципальных программ в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | % освоения финансовых средств | Значение показателя ЭРмп | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 2. | «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 3. | «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 4. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 0,7 | Удовлетворительная. Целевые показатели достигнуты не в полном объеме. |
| 5. | «Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 94,0 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 6 | «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | - | 1 | Высокая. Финансовые средства не запланированы. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 7. | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 70 | 0,7 | Удовлетворительная. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. |
| 8. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 83 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 9. | «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений» | 99,5 | 0 | Оценка эффективности не проводилась, так как установлен некорректный показатель. |
| 10. | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 11. | «Поддержка социально ориентированных общественных и иных организаций некомерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 12. | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 99,7 | 0 | Оценка эффективности не проводилась, так как установлен некорректный показатель. |
| 13. | «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» | 180 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. Процент выполнения превышает 100% за счет внебюджетных средств. |
| 14. | «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» | 99,99 | 0,8 | Средняя. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. |
| 15. | «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» | 100 | 0,7 | Удовлетворительная. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. |
| 16. | «Обеспечение эффективности деятельности Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству в сфере организации жилищно – коммунального комплекса» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 17. | «Снос объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 20 | 0,5 | Неудовлетворительная. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. |
| 18. | «Укрепления института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальном образовании «Гагаринский» район» Смоленской области» | 100 | 0,9 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 19. | «Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 20. | «Развитие добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» | - | - | Оценка эффективности не проводилась, так как финансирование не предусмотрено. Реализация программы осуществлялась на основании плана-графика. |
| 21. | «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 22. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» | 99,99 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 23. | «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | - | - | Оценка эффективности не проводилась, так как финансирование не предусмотрено. Реализация программы осуществлялась на основании плана-графика. |
| 24. | «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 25. | «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 26. | «Создание условий для защиты населения и территорий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах» | 99,5 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 27. | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» | 93,4 | 0,8 | Средняя. Реализация осуществлялась с отклонением от утвержденного плана-графика. |
| 28. | Поддержка и развитие общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области | - | - | Оценка эффективности не проводилась, так как финансирование не предусмотрено. Реализация программы осуществлялась на основании плана-графика. |
| 29. | Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |
| 30. | Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 100 | 1 | Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация осуществлялась на основании плана-графика. Целевые показатели достигнуты. |

По итогам реализации целевых программ в 2024 году по ряду программ наблюдается положительная динамика. Большинство Программ имеют высокую оценку эффективности, однако, отдельные показатели Программ не достигли своих плановых значений, как по объемам финансирования, так и по целевым показателям. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке программ.

По результатам оценки эффективности:

19 Программ имеют «высокую» оценку;

2 Программы имеют «среднюю» оценку;

3 Программы имеет «удовлетворительную» оценку;

1 Программа имеет «неудовлетворительную» оценку.

В части изменения в объемы финансирования и в значения целевых показателей вносились своевременно, но при этом не вносились изменения в план-график реализации программы на текущий год, а также значения целевых показателей должны характеризовать результат выполнения мероприятия, новое состояние в программе, отражать ход реализации программы и степень достижения конечных целей. В ряде программ (5) оценка эффективности не проводилась, так как финансирование не предусмотрено. Реализация программы осуществлялась на основании плана-графика.

Начальник отдела экономического

развития и потребительского рынка

Администрации муниципального образования

«Гагаринский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         М. В. Абраменкова

Исп. К. С. Скородулина

8(48135)-3-55-88